**Основные сведения о результатах реализации Программ за 1 полугодие 2015 года**

1. Наименование целевой программы **Муниципальная целевая Программа по занятости подростков МО «Усть-Канский район» на 2014-2016 г.г.** (далее - Программа).

     2. Субъект бюджетного планирования – **Управление по образованию и молодежной политике МО «Усть-Канский район».**

     3. Цель(и) Программы: Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

Задачи Программы:

- трудоустройство подростков на период летних каникул, социальная адаптация подростков. Также программа помогает снизить риск совершения правонарушений, так как обеспечивает занятость подростков, входящих в «группу риска» и дает ми возможность принять участие в выполнении социально важных задач.

Занимаясь общественно полезным трудом, они получают общественное признание, чувствуют себя «значимыми», принося пользу окружающим, своему родному селу, своей семье, ведь их труд оплачивается.

4. Описание ожидаемых конечных результатов реализации Программы.

Благодаря участию в программе ребята начинают уважать свой собственный труд и труд окружающих их людей. Получая опыт трудовой деятельности, ребята взрослеют, испытывают себя, находят свое место в обществе, а также включаются во взрослую жизнь. Для родителей участие их детей во временной занятости – это гарантия, что подросток будет занят полезным делом под приглядом взрослых людей, получит навыки и знания, которые пригодятся ему в дальнейшей жизни. Для работодателей – это возможность проявить свою социальную активность, готовность во взаимодействии с органами власти решать вопросы воспитания, делать шаги навстречу нашему общему будущему.

     5. Финансирование Программы:

Общий объем предполагаемого финансирования Программы из Федерального бюджета -1029600 руб.; из местного бюджета – 225000 руб. Всего-1254600руб.

5.1. Плановый объем финансирования Программы на 2015 год: 75000 руб.

Фактический объем финансирования Программы на 01.07.2015 года: из местного бюджета - 75000 руб.

6. Выполнение мероприятий в рамках Программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование направления (блока мероприятий), мероприятия | Краткие сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату |
| - Проведение работы по благоустройству территорий.  - Сельскохозяйственные работы | 80 детей приняли участие в общественных работах по озеленению территории, а также в работах по выращиванию овощей, посадке рассады, уходу за цветочными клумбами, прополке. Освоено 75000 руб. |

     7. Результативность Программы:

  7.1. Сведения о степени выполнения целевых индикаторов и показателей достижения цели(ей) Программы по форме:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора, показателя | Единица измерения | Начальный (базовый) уровень на момент начала реализации программы | Плановое значение | | Фактическое значение | | Примечание  (причины отклонения плановых значений) |
| к моменту окончания программы | к концу отчетного периода | к моменту окончания программы | к концу отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Организация и сохранение количества временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. | Чел. |  | 550 | 550 | 550 | 550 |  |

**Основные сведения о результатах реализации Программы за первое полугодие 2015 года**

1.Наименование целевой программы: АНАЛИТИЧЕСКАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «Повышение эффективности муниципального управления в Управлении по образованию и молодежной политике МО «Усть-Канский район» на 2014 – 2016 годы

     2. Субъект бюджетного планирования:

- Управление по образованию и молодежной политике МО «Усть-Канский район»;

- Муниципальные общеобразовательные учреждения МО «Усть-Канский район».

     3. Цель(и) Программы:

Основной целью муниципальной аналитической ведомственной программы «Повышение эффективности муниципального управления в Управлении по образованию и молодежной политике МО «Усть-Канский район» на 2014 -2016 годы» (далее - Программа) является обеспечение повышения эффективности муниципального управления в Управлении по образованию и молодежной политике МО «Усть-Канский район».

Цель Программы планируется реализовать в рамках следующих задач:

1) обеспечение деятельности «Управления по образованию и молодежной политике МО «Усть-Канский район» в соответствии положением об Управлении по образованию и молодежной политике МО «Усть-Канский район» утвержденного Постановлением Главы Администрации МО «Усть-Канский район» №3 от «20» января 2014г.

2) повышение квалификации работников Управления по образованию и молодежной политике МО «Усть-Канский район»

1. обеспечение деятельности управления посредством поддержания установленных законодательством служебных потребностей его персонала;
2. совершенствование деятельности управления посредством повышения квалификации специалистов управления.

4. Описание ожидаемых конечных результатов реализации Программы:

**Ожидаемые конечные результаты реализации Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование цели, задач и целевых показателей ведомственной целевой программы функционирования (далее-ВЦП) | Единица измерения | Значения целевых показателей ВЦП | | | | | | | | | | | | источник информации |
| Отчетный год (факт) | | | Текущий год (оценка) | | | 2014 год | | 2015 год | | 2016 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 |
| I. | Цель. Организация предоставления повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений | | | | | | | | | | | | | | |
| I.1. | Доля занятого населения в сфере образования в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, от общего количества работников сферы образования МО «Усть-Канский район» | % | 20 | | | 20 | | | 23 | | 30 | | 35 | | Муниципальная АВЦ программа «Повышение эффективности муниципального управления в Управлении по образованию и молодежной политике МО «Усть-Канский район» |
| 1. | Задача 1. Совершенствование системы информационного и методического сопровождения повышения квалификации и переподготовки педагогических и руководящих кадров | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля педагогических работников, повысивших квалификацию, от общего количества педагогических работников МО «Усть-Канский район» | % | | 20 | | | 20 | | 20 | | | 20 | | 20 | Муниципальная АВЦ программа «Повышение эффективности муниципального управления в Управлении по образованию и молодежной политике МО «Усть-Канский район |
| 2. | Задача 2. Подготовка и проведение муниципальных профессиональных конкурсов | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля педагогических работников муниципальных образовательных учреждений МО «Усть-Канский район», принявших участие в муниципальных профессиональных конкурсах от общего числа педагогических работников муниципальных образовательных учреждений МО «Усть-Канский район» | % | | | 3,9 | | | 3,9 | | 4,1 | | 4,2 | | 4,5 | Муниципальная АВЦ программа «Повышение эффективности муниципального управления в Управлении по образованию и молодежной политике МО «Усть-Канский район |
| 3. | Задача 3. Создание условий для распространения инновационного педагогического опыта и внедрения современных педагогических технологий в практику работы МО«Усть-Канский район» | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля педагогических работников МО«Усть-Канский район», представивших свой опыт на муниципальном уровне через мастер-классы, семинары, публикации на сайте Управления от общего числа педагогических работников муниципальных образовательных учреждений МО«Усть-Канский район» | % | | | 9,2 | | | 9,2 | | 9,6 | | 10,3 | | 11 | Муниципальная АВЦ программа «Повышение эффективности муниципального управления в Управлении по образованию и молодежной политике МО «Усть-Канский район |

     5. Финансирование Программы:

Финансирование мероприятий программы осуществляется из средств муниципального бюджета в пределах лимитов, утвержденных на соответствующий финансовый год.

Общий объем необходимых финансовых средств составляет –

Всего – 5683,3 тыс. руб.

5.1. По этой программе на 2015 год из местного бюджета предусмотрено 1894432 руб.

На 01.07. 2015 года профинансировано из местного бюджета 1103080 руб.

1. Выполнение мероприятий в рамках Программы:

При реализации данной Программы и выполнения всех программных мероприятий удастся достичь более высокого уровня управления бюджетными средствами в интересах населения МО «Усть-Канский район» при максимально эффективном использовании бюджетных средств. Также реализация программы способствует повышению оперативности и качества принимаемых решений, сокращению издержек на управление за счет оптимизации производственных процессов и регламентации деятельности Управления. Повышение эффективности использования муниципального имущества за счет совершенствования управления имуществом и введение нормативов на его использования.

     7. Результативность Программы:

* 1. Сведения о степени выполнения целевых индикаторов и показателей достижения цели(ей) Программы по форме:

Решение задачи по обеспечению деятельности Управления по образованию и молодежной политике МО «Усть-Канский район»

характеризуется следующим показателями.

**Значение целевых показателей Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи, целевые показатели | Единица измерения | Плановый период | | | | | Примечание (источник информации/источник финансирования) |
| 2014 год | 2015 год | | | 2016 год |
| 1 | 2 | 4 | 5 | | | 6 | 7 |
| Задача 1. Обеспечение деятельности Управления по образованию и молодежной политике МО «Усть-Канский район | | | | | | | | |
| *Доля финансовой обеспеченности деятельности Управления по образованию и молодежной политике МО «Усть-Канский район»* | *% от установленных норм* | *100* | | *100* | *100* | | Внутренняя информация 100 % исполнение, муниципальный бюджет. | |
| *Доля материально-технической обеспеченности деятельности Управления по образованию и молодежной политике МО «Усть-Канский район»* | *% от установленных норм* | *100* | | *100* | *100* | |
| Задача 2. Повышение квалификации работников Управления по образованию и молодежной политике МО «Усть-Канский район» | | | | | | | | |
| *Доля работников, повысивших квалификацию, от общего числа работников Управления по образованию и молодежной политике МО «Усть-Канский район»* | *%* | *20* | | *20* | *20* | | Внутренняя информация 100 % исполнение, республиканский бюджет, федеральный бюджет | |

*Методика расчета целевых показателей непосредственного*

*результата реализации мероприятий, ответственных за реализацию Программы*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед.изм. | Формула расчета | Периодичность готовности данных |
| *Доля финансовой обеспеченности деятельности* | % | *Д.ф.о. = Vп./ Vп.н\*100:*  *Vп.- объем средств поступивших в отчетном год;*  *Vп.н- объем бюджетных средств от запланированных (от установленных норм) освоенных в текущем году;*  *Д.ф.о. - доля финансовой обеспеченности деятельности* | 1 раз в год |
| *Доля материально-технической обеспеченности деятельности* | % | Д.м.т.о. = Ч м.с. ф./Ч м.с.н.\*100:  *- отношение между фактическим наличием материально-техническими средствами и их потребностью*; | 1 раз в год |
| *Доля работников, повысивших квалификацию, от общего числа работников* | % | *Д р.п.к = К.р.п.к. / Ко.р.\*100:*  *К.р.п.к. -количество работниковучреждения, повысивших квалификацию;*  *Ко.р. - общее количество работников учреждения;*  *Д р.п.к. - доля работников, повысивших квалификацию* | 1 раз в год |

**Основные сведения о результатах реализации Программы за первое полугодие 2015 года**

1.Наименование целевой программы:Аналитическая ведомственная целевая программа «Развитие муниципальной методической службы

Управления по образованию и молодежной политике МО «Усть-Канский район» на 2014-2016 годы

   2. Субъект бюджетного планирования:

- Управление по образованию и молодежной политике МО «Усть-Канский район»;

- Муниципальные общеобразовательные учреждения МО «Усть-Канский район».

     3. Цель(и) Программы:

1.Повышение качества образования через рост квалификации педагогических работников.

Задачи Программы:

1.Обеспечение воспроизводства профессиональных кадров муниципальной системы образования. Привлечение молодых специалистов в систему образования и обеспечение их профессиональной адаптации.

2. Создание условий для повышения квалификации, подготовки и переподготовки, профессионального развития работников муниципальной системы образования.

3.Оказание поддержки образовательным учреждениям и педагогическим работникам, ведущих инновационную деятельность в освоении новых образовательных технологий, стандартов общего образования;

4. Описание ожидаемых конечных результатов реализации Программы:

Задача № 1. Обеспечение воспроизводства профессиональных кадров муниципальной системы образования. Привлечение молодых специалистов в систему образования и обеспечение их профессиональной адаптации.

1. Привлечение в отрасль «Образование» молодых специалистов.

2. Закрепление молодых специалистов в ОУ.

3. Стимулирование молодых специалистов и их наставников по результатам труда.

Задача № 2. Создание условий для повышения квалификации, подготовки и переподготовки, профессионального развития работников муниципальной системы образования.

1. Обеспечение нормативных условий реализации образовательных программ.

2. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников муниципальной системы образования.

3. Рост удельного веса руководителей образовательных учреждений, имеющих необходимую квалификацию.

4.Рост удельного веса педагогов образовательных учреждений, имеющих необходимую квалификацию.

Задача № 3. Сохранение ставок в штатных расписаниях муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дополнительного образования и другие особые программы, а также имеющих специфику штатных расписаний.

1. Обеспечение условий реализации здоровьесберегающих технологий в МБОУ.

2. Обеспечение условий реализации образовательных программ.

Задача № 4. Создание условий для повышения социального статуса и общественного престижа работников системы образования.

1. Повышение престижа педагогических профессий

    5. Финансирование Программы:

Финансирование мероприятий программы осуществляется из средств муниципального бюджета в пределах лимитов, утвержденных на соответствующий финансовый год.

Общий объем необходимых финансовых средств составляет –

Всего – 4252,21 тыс руб.

5.1. По этой программе на 2015 год из местного бюджета предусмотрено 1417405 руб.

На 01.07.2015 года профинансировано из местного бюджета 1151527 руб.

1. Выполнение мероприятий в рамках Программы:

Комплексное решение задач Программы осуществляется в соответствии с Планом мероприятий (Приложение к настоящей Программе).

Управление по образованию:

- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реализации Программы;

- ежегодно готовит доклад о ходе реализации Программы;

- ежегодно в установленном порядке готовит предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.

В целях привлечения общественности к управлению Программой создается координационный совет при начальнике управления образования, в его состав входят представители управления образования, муниципальных образовательных учреждений, учреждений профессионального педагогического образования, учреждений дополнительного профессионального образования.

Исполнение Программы осуществляется на основе решений координационного совета, возглавляемого начальником управления образования.

Регламент работы координационного совета Программы и его персональный состав утверждаются начальником управления образования.

Основными задачами координационного совета Программы являются:

- рассмотрение тематики программных мероприятий;

- рассмотрение материалов о ходе реализации программных мероприятий и предоставление рекомендаций по их уточнению, а также рассмотрение итогов реализации Программы;

- выявление проблем в ходе реализации Программы и разработка предложений по их решению.

Для текущего управления Программой создается рабочая группа при начальнике. Основными задачами рабочей группы являются:

- проведение мониторинга результатов реализации программных мероприятий;

- организация независимой оценки показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствия целевым показателям;

- ведение ежеквартальной отчетности о реализации Программы;

- подготовка предложений по совершенствованию механизмов реализации Программы.

Управление по образованию осуществляет координацию деятельности исполнителей Программы, контроль за сроками выполнения мероприятий Программы, целевым расходованием выделяемых финансовых средств и эффективностью их использования в пределах сметы расходов.

     7. Результативность Программы:

| №  пп | | Основные направления  деятельности, показатели | Единица  измерения | Базовый показатель | 2014  год | 2015  год | 2016  год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача № 1. Обеспечение воспроизводства профессиональных кадров муниципальной системы образования. Привлечение молодых специалистов в систему образования и обеспечение их профессиональной адаптации | | | | | | | |
| 1. | Обеспеченность муниципальных образовательных учреждений профессиональными кадрами | | % | 97,1 | 97,6 | 98 | 98,2 |
| 2. | Удельный вес педагогических работников в возрасте до 30 лет | | % | 18,2 | 18,5 | 18,8 | 18,9 |
| 3. | Удельный вес педагогических и руководящих работников предпенсионного и пенсионного возраста | | % | 27,1 | 27,1 | 27 | 26 |
| 4. | Соотношение числа молодых педагогических работников к числу педагогических работников пенсионного возраста | | % | 19:27 | 19,3:26,7 | 19,4:26,6 | 19,5:26,5 |
| 5. | Средний возраст педагогических и руководящих работников | | лет | 42 | 41,9 | 41,8 | 41,7 |
| 6. | Процент молодых специалистов, продолжающих работать в образовательных учреждениях после первого года работы | | % | 89,2 | 89,5 | 90,0 | 90,5 |
| Задача № 2. Создание условий для повышения квалификации, подготовки и переподготовки, профессионального развития работников муниципальной системы образования | | | | | | | |
| 8. | Удельный вес педагогических работников, имеющих квалификационные категории по итогам аттестации | | % | 93,0 | 93,1 | 93,2 | 93,3 |
| 9. | Удельный вес педагогических и руководящих работников муниципальной системы образования, прошедших повышение квалификации | | % | 20 | 30 | 50 | 80 |
| 10. | Удельный вес численности руководителей учреждений муниципальной системы образования, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки | | % | 70 | 70 | 80 | 90 |
| 11. | Число руководителей, которым по итогам аттестации дана рекомендация пройти обучение по программе профессиональной переподготовки | | % | 5 | 10 | 10 | 5 |
| 12. | Доля руководителей, имеющих необходимый уровень квалификации | | % | 22 | 37 | 52 | 67 |
| 13. | Число педагогических и руководящих работников, прошедших обучение по инновационным программам | | кол-во  чел. | 25 | 40 | 55 | 60 |
| Задача № 3. Сохранение ставок в штатных расписаниях муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дополнительного образования и другие особые программы, а также имеющих специфику штатных расписаний | | | | | | | |
| 14. | Число ставок педагогов дополнительного образования | | кол-во  ставок | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 |
| 15. | Число ставок педагогов-организаторов | | кол-во  ставок | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 16. | Число ставок педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, методистов | | кол-во  ставок | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Задача № 4. Создание условий для повышения социального статуса и общественного престижа работников системы образования | | | | | | | |
| 17. | Число публикаций в средствах массовой информации о системе образования района, в том числе позитивных публикаций | | кол-во  публикаций | 3 | 5 | 7 | 9 |
| 18. | Число профессиональных конкурсов | | кол-во  конкурсов | 8 | 8 | 9 | 10 |
| 19. | Число участников профессиональных конкурсов, в том числе победителей | | кол-во  чел. | 50 | 80 | 90 | 100 |
| 20. | Число ветеранов, получивших материальную помощь | | кол-во  чел. | 0 | 6 | 10 | 20 |

**Основные сведения о результатах реализации Программы за первое полугодие 2015 года**

### 1.Наименование целевой программы: АНАЛИТИЧЕСКАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «Организация деятельности бухгалтерского и хозяйственного учета Управления по образованию и молодежной политике МО «Усть-Канский район» на 2014-2016 годы»

   2. Субъект бюджетного планирования:

- Управление по образованию и молодежной политике МО «Усть-Канский район»;

- Муниципальные общеобразовательные учреждения МО «Усть-Канский район».

     3. Цель(и) Программы:

Целью Программы является повышение качества, ведения бухгалтерского и статистического учета доходов и расходов, составление требуемой отчетности и предоставление ее в порядке и сроки. Основными задачами программы являются:

1) обеспечение качественной организации и ведения бухгалтерского и налогового учета и отчетности, документального и взаимосвязанного их отражения в бухгалтерских регистрах;

2) обеспечение качественного контроля за правильным и целевым расходованием бюджетных и внебюджетных средств, за наличием и движением имущества, использованием товарно-материальных ценностей, трудовых и финансовых ресурсов;

3) обеспечение качественного выполнения обязательств по своевременной выплате заработной платы работникам обслуживаемых учреждений и других обязательств;

4)обеспечение качественного составления и предоставления свободной бухгалтерской отчетности в налоговые органы, внебюджетные фонды, органы статистики, главному распорядителю средств;

5)Выполняет в МОУ и МУ сварочные, электротехнические, сантехнические, штукатурные, молярные, столярные и иные виды работ.

6) повышение качества выполняемых функций.

Значение показателей задач:

1) повышение качества выполняемых функций;

2) повышение эффективности и результативности деятельности по ведению бюджетного и налогового учета и отчетности.

4. Описание ожидаемых конечных результатов реализации Программы:

Ожидаемые результаты реализации Программы.

Повышение качества бухгалтерских, хозяйственных услуг по обеспечению качественной организации работы.

  5. Финансирование Программы:

Финансирование мероприятий программы осуществляется из средств муниципального бюджета в пределах лимитов, утвержденных на соответствующий финансовый год.

Общий объем необходимых финансовых средств составляет –

Всего – 4243,05 тыс руб.

5.1. По этой программе на 2015 год из местного бюджета предусмотрено 1414352 руб.

На 01.07.2015 года профинансировано из местного бюджета 842269 руб.

1. Выполнение мероприятий в рамках Программы:

3.1. Ведение бухгалтерского и статистического учета доходов и расходов, составление требуемой отчетности и представление ее в порядке и сроки, установленные законодательными и иными правовыми актами Российской Федерации, Республике Алтай и администрации МО «Усть-Канский район»

3.2. Качественное осуществление экономических расчетов расходов на содержание учреждения и оплату труда в соответствии с действующими нормативами для составления бюджетных смет обслуживаемых учреждений, составление и предоставление в финансовую службу на утверждение бюджетные сметы и поправки к ним по бюджетным и иным средствам отдельно по источникам их поступления в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации и в сроки, определенные соответствующими законодательными документами.

3.3. Осуществление бюджетного учета, операции текущей деятельности в образовательных учреждениях бюджетной сферы района, как по средствам бюджетов всех уровней, так и по средствам от приносящей доход деятельности.

3.4. Составление и предоставление в вышестоящие организации бюджетную отчетность по всем обслуживаемым учреждениям. Заключение договоров обслуживаемых учреждений по оказанию услуг, выполнению работ или поставку товаров, связанных с текущей деятельностью данных учреждений в части контроля за расходованием средств в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, утвержденных ассигнований на содержание учреждения.

3.5. Осуществление систематического контроля за ходом исполнения бюджетных средств учреждений, состоянием расчетов, сохранностью активов учреждений.

3.6. оказывают помощь учреждениям в разработке мер, направленных на обеспечение экономии средств, выявление резервов и рациональное использование всех видов ресурсов.

3.7. Предусмотренные настоящей Программой мероприятия направлены на повышение эффективности и качества выполняемых бухгалтерией функций.

3.8 . В ходе реализации Программы должна быть решена задача повышения качества выполняемых функций, повышение эффективности и результативности деятельности бухгалтерии по ведению бюджетного и налогового учета и отчетности.

     7. Результативность Программы:

Значение целевых показателей Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи, целевые показатели | Единица измерения | Плановый период | | | | | Примечание (источник информации/источник финансирования) |
| 2013 год | 2014 год | | | 2015 год |
| 1 | 2 | 4 | 5 | | | 6 | 7 |
| Задача 1. Обеспечение деятельности бухгалтерии Управления по образованию и молодежной политике МО «Усть-Канский район | | | | | | | | |
| Доля финансовой обеспеченности деятельности бухгалтерии Управления по образованию и молодежной политике МО «Усть-Канский район» | % от установленных норм | 100 | | 100 | 100 | | Внутренняя информация 100 % исполнение, муниципальный бюджет. | |
| Доля материально-технической обеспеченности деятельности бухгалтерии Управления по образованию и молодежной политике МО «Усть-Канский район» | % от установленных норм | 100 | | 100 | 100 | |
| Задача 2. Повышение квалификации работников бухгалтерии Управления по образованию и молодежной политике МО «Усть-Канский район» | | | | | | | | |
| Доля работников, повысивших квалификацию, от общего числа работников Управления по образованию и молодежной политике МО «Усть-Канский район» | % | 20 | | 20 | 20 | | Внутренняя информация 100 % исполнение, республиканский бюджет, федеральный бюджет | |

Методика расчета целевых показателей непосредственного

результата реализации мероприятий, ответственных за реализацию Программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед.изм. | Формула расчета | Периодичность готовности данных |
| Доля финансовой обеспеченности деятельности | % | Д.ф.о. = Vп./ Vп.н\*100:  Vп.- объем средств поступивших в отчетном год;  Vп.н- объем бюджетных средств от запланированных (от установленных норм) освоенных в текущем году;  Д.ф.о. - доля финансовой обеспеченности деятельности | 1 раз в год |
| Доля материально-технической обеспеченности деятельности | % | Д.м.т.о. = Ч м.с. ф./Ч м.с.н.\*100:  - отношение между фактическим наличием материально-техническими средствами и их потребностью; | 1 раз в год |
| Доля работников, повысивших квалификацию, от общего числа работников | % | Д р.п.к = К.р.п.к. / Ко.р.\*100:  К.р.п.к. -количество работниковучреждения, повысивших квалификацию;  Ко.р. - общее количество работников учреждения;  Д р.п.к. - доля работников, повысивших квалификацию | 1 раз в год |

**Основные сведения о результатах реализации Программы за первое полугодие 2015 года**

1.Наименование целевой программы: **ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов образования   
МО «Усть-Канский район» на 2014-2016 годы**  (далее - Программа).

     2. Субъект бюджетного планирования:

- Отдел архитектуры и капитального строительства администрации МО «Усть-Канский район»;

- Бюджетные учреждения МО «Усть-Канский район»;

- Товарищества собственников жилья;

- МУП «Коммунальщик».

     3. Цель(и) Программы: Переход экономики МО «Усть-Канский район», бюджетной и коммунальной сферы на энергосберегающий путь развития и рациональное использование ресурсов при их производстве, передаче и потреблении.

Задачи Программы:

- обновление основных производственных фондов экономики района на базе новых ресурсосберегающих технологий;

- сокращение в сопоставимых условиях расходов местного бюджета на оплату коммунальных услуг;

- наращивание темпов комплексного оснащения зданий средствами инструментального учета, контроля и автоматического регулирования энергоносителей;

- повышение уровня административной и экономической ответственности за неэффективную деятельность по использованию энергоресурсов;

- осуществление в бюджетной сфере стопроцентных расчетов за потребление энергоресурсов по приборам учета;

- обеспечение в бюджетной сфере стопроцентного проведения обязательных энергетических обследований зданий;

- обеспечение в бюджетной сфере стопроцентной замены ламп накапливания для освещения на энергосберегающие;

- популяризация энергосбережения среди населения, предприятий, организаций, учреждений;

- создание условий по привлечению внебюджетных источников для финансирования комплексных мер по энергосбережению, повышению энергетической эффективности.

4. Описание ожидаемых конечных результатов реализации Программы:

- увеличение уровня инструментального учета потребления энергетических ресурсов до 100%;

- замена ламп накапливания на энергосберегающие – 100%;

- стопроцентное проведение обязательных энергетических обследований зданий бюджетной сферы и жилищного фонда;

- экономия топливно-энергетических ресурсов на 3% в год;

- экономия бюджетных средств, средств предприятий и населения за счет модернизации объектов жилищно-комунального хозяйства не менее 2%.

5. Финансирование Программы:

5.1 Плановый объем финансирования Программы на 2015 год: 3417600 руб.

Фактический объем финансирования Программы на 01.07. 2015 года: Р.Б-3385100 руб, М.Б.-32500 руб

6. Выполнение мероприятий в рамках Программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование направления (блока мероприятий), мероприятия | Краткие сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату |
| 1. Проведение энергетического обследования всех потребителей ресурсов, составление и утверждение энергетических паспортов, формирование системы проведения энергосберегающих мероприятий. | Производятся мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках капитального ремонта МБОУ «Яконурская средняя общеобразовательная школа» |

7. Результативность Программы:

     7.1. Сведения о степени выполнения целевых индикаторов и показателей достижения цели(ей) Программы по форме:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора, показателя | Единица измерения | Начальный (базовый) уровень на момент начала реализации программы | Плановое значение | | Фактическое значение | | Примечание  (причины отклонения от плановых значений) |
| к моменту окончания программы | к концу отчетного периода | к моменту окончания программы | к концу отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Капитальный ремонт школ | % экономии ТЭР |  | 15 | 15 | 15 | 15 | Капитальный ремонт в МБОУ «Яконурской СОШ» выполнено на 100% от сметной стоимости. |

**Основные сведения о результатах реализации Программы за первое полугодие 2015 года**

# Наименование целевой программы :

# 1.Ведомственная целевая программа Развитие системы дополнительного образования детей «Усть-Канская детская школа искусств» на территории муниципального образования «Усть-Канский район» на 2014 – 2016 годы (далее - Программа).

     2. Субъект бюджетного планирования –  **МАОУ ДОД «Усть-Канская детская школа искусств», финансовый отдел.**

     3. Цель (и) Программы: Сохранение и непрерывное воспроизводство творческого потенциала Усть-Канского района посредством муниципальной поддержки одаренных детей и молодёжи.

Задачи Программы:

- совершенства механизма выявления и поддержки одаренных детей и юношества.;

- Обновление образовательных программ, организационных форм и методов работы в сфере художественного образования. Внедрение инноваций.

- Создание условия для развития кадрового потенциала МАОУ ДОД «Усть-Канской детской школы искусств». Совершенствование системы повышения квалификации кадров, работающих с одаренными детьми и молодежью.

- Способность всестороннему развитию учащихся, формирования и воспитанию их мировоззрения, чувства прекрасного.

- Совершенствовать преемственность в обучении и воспитании учащихся путем улучшения художественно-эстетического обучения в целом, повышать качество преподавания.

- Пропагандировать художественную культуру, воспитывать художественную культуру, воспитывать художественный вкус среди учащихся общеобразовательной школы, населения села.

- Повышать методические знания и исполнительское мастерство преподавателей.

- Планово вести работу по выявлению музыкально и художественно одаренных детей в дошкольных учреждениях и младших классах общеобразовательной школы с целью ориентации на их поступление в детскую школу искусств.

- Принимать результативное участие в районных, республиканских, краевых конкурсах.

- Проводить работу по профориентации среди старшеклассников ДШИ на поступление выпускников в средние и высшие учебные заведения культуры и искусства.

4. Описание ожидаемых конечных результатов реализации Программы: - увеличение количества участников районных, республиканских, межрегиональных конкурсов исполнительного мастерства, олимпиад, художественных выставок-конкурсов учащихся ДШИ Усть-Канского района.

     5. Финансирование Программы:

5.1. Плановый объем финансирования Программы на 2015 год: 4462714 руб.

Фактический объем финансирования Программы на 01.07.2015г- 3089634 руб.

1. 6. Выполнение мероприятий в рамках Программы:

Выполнения мероприятий в рамках программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование направления (блока мероприятий), мероприятия | Краткие сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату |
| 1. Участие в республиканском музыкальном конкурсе «Юные дарования» | Выявление посредством конкурса наиболее одаренных детей и молодёжи.  Совершенствование их исполнительского мастерства.  Художественное отделение: 3 первых места в номинации «Живопись», «Графика»; 3 третьих места в номинации «Живопись», «Графика».  Музыкальное отделение: Диплом «За лучший целостный анализ музыкального периода». |
| 2. Районный хореографический конкурс алтайского танца. | Широкая пропаганда, поддержка, сохранение и развитие алтайского танца, приобщение молодежи к танцевальной культуре алтайцев, формирование положительного имиджа Республики Алтай. |
| 3. Республиканский фестиваль-конкурс посвященный ко дню международного танца. | Приобщение подрастающего поколения к богатству хореографического и музыкального творчества, познакомиться и проникнуть в образную сущность культуры танца других народов, укрепление культурных контактов между муниципальными образованиями РА. |
| 4. Участие в Межрегиональном фестивале русского народного творчества «Родники Алтая» с.Усть-Кокса | Возрождение и развитие русской народной культуры в районе, стимул для профессионального роста фольклорных групп. |
| 5. Международный фестиваль конкурс «Роза ветров» Финляндия | Выявление талантливых детей и развитие их творческого роста, профессиональной ориентации. |
| 6.Межрегиональный праздник «Эл-Ойын» Тан-Чолмон | Выявление талантливых детей и развитие их творческого роста, профессиональной ориентации |
| 7 Конкурс «УФА -2014» | . Фестиваль призван содействовать: развитию детского и молодежного творчества, выявлению и поддержке молодых дарований; укреплению толерантных межконфессиональных и этнических отношений детей и молодежи регионов РФ и стран ближнего и дальнего зарубежья; повышению художественного уровня репертуара коллективов и исполнительного мастерства участников; повышению уровня профессионального мастерства руководителей хореографических коллективов. |

     7. Результативность Программы:

 7.1. Сведения о степени выполнения целевых индикаторов и показателей достижения цели(ей) Программы по форме:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора, показателя | Единица измерения | Начальный (базовый) уровень на момент начала реализации программы | Плановое значение | | Фактическое значение | | Примечание  (причины отклонения от плановых значений) |
| к моменту окончания программы | к концу отчетного периода | к моменту окончания программы | к концу отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Увеличение количества участников районных, республиканских, краевых мероприятий с целью выявления одаренных детей для их дальнейшего профессионального самоопределения:  - хореографическое отделение  - вокальное отделение  - художественное отделение  - музыкальное отделение | чел. |  | 161  74  16  24  48 | 161  74  16  24  48 | 161  74  16  24  48 | 161  74  16  24  48 |  |

**Основные сведения о результатах реализации Программы за первое полугодие 2015 года**

     1. Наименование целевой программы: ВЦП «Развитие детско-юношеского спорта в МО «Усть-Канский район» на 2015 год»» (далее - Программа).

     2. Субъект бюджетного планирования:

- Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Усть-Канская ДЮСШ»;

- Управление по образованию и молодежной политике МО «Усть-Канский район».

     3. Цель(и) Программы: Укрепление здоровья детей дошкольного и школьного возраста, увеличение численности мастеров спорта РФ, повышение уровня подготовленности юных спортсменов, позволяющего им достойно выступать на республиканских, всероссийских и международных соревнованиях.

Задачи Программы: Охватить большее количество обучающихся района занятиями физической культурой и спортом, создать прочную материальную базу, сформировать профессиональный тренерско-преподавательский коллектив.

4. Описание ожидаемых конечных результатов реализации Программы:

- Качественная подготовка юных спортсменов, увеличение числа детей и подростков, регулярно занимающихся физической культурой и спортом;

- Сохранение кадрового потенциала общеобразовательных учреждений учителями физической культуры и тренерами-преподавателями;

- Уменьшение числа правонарушений среди несовершеннолетних;

- Улучшение направления и деятельности физкультурно-спортивной работы в системе детского спорта, создание прочной материальной базы.

5. Финансирование Программы:

5.1. Объем финансирования по Программе из местного бюджета 5508,8 тыс.руб., в том числе:

5.2. Плановый объем финансирования Программы на 2015 год: 650 000,00 руб. за счет средств местного бюджета;

Фактический объем финансирования Программы на 01.07.2015 года: 480 000,00 руб. за счет средств местного бюджета.

6. Выполнение мероприятий в рамках Программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование направления (блока мероприятий), мероприятия | Краткие сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату |
| 1. Приобретение спортивного инвентаря | Приобретены: спортивная форма сборной Усть-Канского района для участия в Олимпиаде спортсменов Республики Алтай.на сумму 236245 руб |
| 2. Проведение и участие в физкультурно-спортивных мероприятиях различных уровней | Воспитанники ДЮСШ участвовали в районных, республиканских, всероссийских и всесоюзных соревнованиях. Затрачено 243755 руб. |

7. Результативность Программы:

     7.1. Сведения о степени выполнения целевых индикаторов и показателей достижения цели(ей) Программы по форме:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора, показателя | Единица измерения | Начальный (базовый) уровень на момент начала реализации программы | Плановое значение | | Фактическое значение | | Примечание  (причины отклонения от плановых значений) |
| к моменту окончания программы | к концу отчетного периода | к моменту окончания программы | к концу отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Охват учащихся занятиями физической культуры и спорта | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Количество детей постоянно занимающихся в ДЮСШ | чел. |  | 480 | 480 | 480 | 480 |  |

**Основные сведения о результатах реализации Программы за первое полугодие 2015 года**

Наименование целевой Программы: **ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ УСТЬ-КАНСКОГО РАЙОНА НА 2014-2016 ГОДЫ»**

2. Субъект бюджетного планирования:

-Управление по образованию и молодежной политике МО «Усть-Канский район».

  3. Цель(и) Программы:

- Совершенствование системы военно-патриотического и нравственного воспитания молодежи;

- укрепление здоровья, развитие всесторонне развитой личности; подготовка молодежи к службе в рядах Вооруженных Сил российской Федерации;

- привлечение подростков и молодежи к занятиям по военно- прикладным видам спорта и развитие у них морально-волевых и психологических качеств;

- пропаганда патриотизма и здорового образа жизни, воспитание патриотов своего Отечества.

Задачи Программы:

- Повышение уровня военно-патриотического воспитания молодежи в Усть-Канском районе;

- Увеличение количества изданных и распространенных научно-публицистических материалов по военно-патриотическому воспитанию молодежи в Усть-Канском районе;

- Формирование в обществе духовно-нравственных ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурно-историческому наследию России и Республики Алтай, популяризация в молодежной среде престижа военной службы;

- Формирование у молодежи навыков начальной и военной подготовки;

- Формирование у молодежи мотиваций к здоровому образу жизни, предупреждение асоциального поведения;

- Повышение уровня подготовки специалистов, занимающихся военно-патриотическим воспитанием молодежи в районных учреждениях;

4 . Описание ожидаемых конечных результатов реализации Программы: В ходе реализации программы ожидается достижение следующих результатов:

- увеличение количества изданных и распространенных научно-публицистических материалов по военно-патриотическому воспитанию молодежи в Усть-Канском районе;

- Формирование в обществе духовно-нравственных ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурно-историческому наследию России и Республики Алтай, популяризация в молодежной среде престижа военной службы;

- Повышения уровня подготовки специалистов, занимающихся военно-патриотическим воспитанием молодежи в районных учреждениях;

- Совершенствование нормативной правовой и научно-методической базы в области военно-патриотического воспитания;

- формирование у молодежи навыков начальной военной подготовки;

- Формирование у молодежи чувства гордости и глубокого уважения к истории Отечества и государственной символике Российской Федерации, Республики Алтай и своему району;

- Формирование у молодежи мотиваций к здоровому образу жизни, предупреждение асоциального поведения

5. Финансирование Программы

5.1. Предполагаемый объем финансирования по Программе из местного бюджета 300,0 тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

5.2**.** Плановый объемфинансирования на 2015 год: 50000руб.;

Фактический объем финансирования за первое полугодие 2015 года – 26250 руб.

6. Выполнение мероприятий в рамках Программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование направления (блока мероприятий), мероприятия | Краткие сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату |
| 1. создание и обеспечение деятельности районной комиссии по нравственному и военно-патриотическому воспитанию молодежи Усть-Канского района Республики Алтай; 2. создание банка данных об общественных объединениях, участвующих в военно - патриотическом воспитании молодежи Усть-Канского района Республики Алтай; 3. организация и проведение муниципальных конкурсов, фестивалей на патриотическое воспитание молодежи; | Собран банк данных об имеющихся на территории МО «Усть-Канский район» военно-патриотических клубах.  Ежегодно проводится районный конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» для молодежи 14-25лет. |

     7. Результативность Программы:

     7.1. Сведения о степени выполнения целевых индикаторов и показателей достижения цели(ей) Программы по форме:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора, показателя | Единица измерения | Начальный (базовый) уровень на момент начала реализации программы | Плановое значение | | Фактическое значение | | Примечание  (причины отклонения от плановых значений) |
| к моменту окончания программы | к концу отчетного периода | к моменту окончания программы | к концу отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Готовность и стремление молодого поколения к выполнению своего гражданского и патриотического долга; практическое совершенствование нравственного и физического здоровья молодежи | Чел. |  | 1000 | 1100 | 1000 | 1100 |  |
| 2 | Формирование патриотического сознания на основе произведений литературы и искусства; возрождение и развитие воинских традиций патриотической направленности, чувства сопричастности к истории Отечества | Чел. |  | 1000 | 1100 | 1000 | 1100 |  |
| 3 | Проведение фестивалей и конкурсов по патриотической тематике, развитие и совершенствование форм организации юных патриотов | Чел. |  | 1000 | 1100 | 1000 | 1100 |  |
| 4 | Повышение интереса молодежи к военно-патриотическим видам спорта, развитию физических и волевых качеств, готовности к защите Родины, проведение военно-спортивных игр. | Чел. |  | 1000 | 1100 | 1000 | 1100 |  |

**Основные сведения о результатах реализации Программы за первое полугодие 2015года.**

1.Наименование Целевой программы: **ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «МОЛОДЕЖЬ УСТЬ-КАНСКОГО РАЙОНА»**

**на 2014-2016 годы**

2.Субъект бюджетного планирования: Управление по образованию и молодежной политике МО «Усть-Канский район»;

3. Цель(и)Программы: совершенствование системы муниципального влияния на процессы социализации молодежи, создание условий и гарантий самореализации молодых граждан;

Задачами Программы:

- создание механизмов стимулирования инновационного поведения молодежи и ее участия в разработке и реализации инновационных идей;

- системное вовлечение молодежи в социальную практику, ее информирование о потенциальных возможностях развития;

- решение проблемы временной занятости молодежи, развитие трудовой мотивации и профессиональной ориентации молодежи, популяризация среди молодежи малого предпринимательства, активное вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность;

- формирование механизмов интеграции молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;

- создание системных механизмов воспитания у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности, привитие гражданских ценностей, формирование российской идентичности;

- формирование ответственного отношения к родительству и поддержка молодой семьи, способствующие укреплению института семьи и улучшению демографической ситуации в области;

4.Описание ожидаемых конечных результатов реализации Программы:

- увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-- направленности, в общем количестве молодежи;

- увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях творческой направленности, в общем количестве молодежи ;

- увеличение доли молодых людей, участвующих в программах по профессиональной ориентации, трудоустройству, в общем количестве молодежи;

- увеличение доли молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи;

- увеличение доли молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, в общем количестве молодежи;

- увеличение доли молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения;

- увеличение доли молодых людей, вовлеченных в мероприятия по укреплению института молодой семьи, пропаганде репродуктивного поведения, направленного на увеличение рождаемости. Формирование установок ответственного родительства у молодежи;

5.Финансирование Программы:

Плановый объем финансирования программы на 2015 год: 25000 руб.

Фактический объем финансирования программы за 1 полугодие 2015 года: 10000 руб.

6.Выполнение мероприятий в рамках Программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование направления(блока мероприятий), мероприятия | Краткие сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату |
| создание условий для продвижения инициативной и талантливой молодежи (всероссийские, республиканские, районные фестивали, конкурсы, выставки народного творчества, форумы для молодых специалистов, для молодежи, занимающейся профессиональным и самодеятельным творчеством, и другое); выплата стипендий талантливой молодежи района. | Проведение конкурсов, выставки народного творчества, форумы для молодежи, занимающейся профессиональным и самодеятельным творчеством, и другое |

7.Результативность Программы:

7.1.Сведения о степени выполнения целевых индикаторов и показателей достижения целей Программы по форме:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора, показателя | Единица измерения | Начальный (базовый) уровень на момент начала реализации программы | Плановое значение | | Фактическое значение | | Примечание  (причины отклонения от плановых значений) |
| к моменту окончания программы | к концу отчетного периода | к моменту окончания программы | к концу отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической направленности.  увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях творческой направленности. | % |  | 60 | 40 | 60 | 40 |  |

7.2. Сведения о конкретных результатах, достигнутых при реализации ключевых мероприятий отчетного периода.

**Основные сведения о результатах реализации Программы за первое полугодие 2015 года**

# 1. Наименование целевой программы: Ведомственная целевая программа Развитие системы дополнительного образования детей «Центр детского творчества» на территории муниципального образования «Усть-Канский район» на 2014 – 2016 годы (далее – Программа)

     2. Субъект бюджетного планирования:

- Управление по образованию и молодежной политике МО «Усть-Канский район»,

- МБОУДОД «Центр детского творчества»

 3. Цель(и) Программы:

- создание социально-педагогических условий для гармоничного и всестороннего творческого развития личности воспитанников, реализации их творческих способностей в системе взаимодействия общего и дополнительного образования;

- улучшение требований к условиям реализации основных общеобразовательных программ с использованием личностно-ориентированного подхода и образовательных инновационных технологий.

Задачи Программы:

- повышение социального статуса воспитания в системе общего образования Республики Алтай;

- укрепление и развитие воспитательных функций образовательного учреждения, расширение состава субъектов воспитания, координация их усилий;

- повышение профессионального уровня управления процессом воспитания, обеспечение взаимодействия системы общего образования со всеми социальными институтами;

- продолжить создание условий для развития фольклорных ансамблей, музеев истории и культуры родного края, кружков прикладного искусства, народных промыслов, вышивании, изостудии;

- проведение методических семинаров – практикумов, конференций для педагогов дополнительного образования;

- повышение профессионального уровня управления процессом воспитания, обеспечение взаимодействия системы общего образования со всеми социальными институтами.

4. Описание ожидаемых конечных результатов реализации Программы.

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит:

- обеспечить повышение статуса воспитания в общеобразовательных учреждениях района;

- сформировать личность выпускника общеобразовательного учреждения РА, обладающего высокой нравственностью, имеющую активную жизненную и профессиональную позиции, проявляющую национальную и религиозную терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и культуре других народов;

- создание условий для качественной организации учебно-воспитательного процесса.

5.Финансирование Программы:

5.2. Плановый объем финансирования Программы на 2015 год-4054123 руб.

Фактический объем финансирования Программы за первое полугодие 2015 года- 2177672 руб.

1. Выполнение мероприятий в рамках Программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование направления (блока мероприятий), мероприятия | Краткие сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату |
| 1. Республиканский конкурс   « Ученик Года-2015» | Исполнено в 2015г. |
| 1. Республиканский детский хореографический конкурс «Золотой Арабеск- 2015» | Исполнено в 2015г |
| 1. Международный конкурс чтецов «Живая классика-2015» | Исполнено в 2015г |
| 1. Республиканский конкурс эстрадной песни «Серебряный микрофон» | Исполнено в 2015г |
| 1. Международный конкурс « Живой родник -2015» | Исполнено в 2015г |
| 1. Республиканский конкурс   « Безопасное колесо 2015» | Исполнено в 2015г |
| 1. Республиканский конкурс детского творчества по пожарной безопасности «Пожарный доброволец:вчера ,сегодня,завтра | Исполнено в 2015г |
| 1. ХХII Республиканская сессия НОУ 2. Республиканский экологический   конкурс «Подрост» | Исполнено в 2015г  Исполнено в 2015г |

1. Результат программы

Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов:

1. Расширение перечня образовательных услуг, направленных на разностороннее развитие детей, формирование их творческих способностей и создание условий для самореализации личности;
2. Организация отдыха и оздоровления детей отвечающей социально-экономическим условиям и ориентированной на разные слои населения и категории детей;
3. Развитие инфраструктуры услуг для регулярных занятий в учреждении дополнительного образования.

7.1 **Сведения о степени выполнения целевых индикаторов и показателей достижения цели(ей) Программы по форме:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора, показателя | Единица измерения | Начальный базовый уровень на начало реализации программы | Плановое значения | | Фактическое значения | | Примечания (причины отклонения значений) |
| К моменту окончания программы | К концу отчетного периода | К моменту окончания программы | К концу отчетного периода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Увеличение количества участников районных, республиканских мероприятий. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение количества преподавателей, работающих по инновационным методикам обучения одаренных детей и молодежи. |  |  |  |  |  |  |  |

**Основные сведения о результатах реализации Программы за первое полугодие 2015 года**

1.Наименование целевой программы: **ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «Развитие дошкольного образования**

**на 2014-2016 г.г»**

     2. Субъект бюджетного планирования:

- Управление по образованию и молодежной политике МО «Усть-Канский район»;

- Муниципальные дошкольные образовательные учреждения МО «Усть-Канский район».

     3. Цель(и) Программы:

-Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования

- модернизация системы дошкольного образования в Муниципальном образовании «Усть-Канский район» Республики Алтай;

- введение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

- улучшения требований к условиям реализации дошкольных программ с использованием личностно-ориентированного подхода и образовательных инновационных технологий;

- модернизация материально-технической базы .

Задачи Программы:

-удовлетворение потребностей населения в местах и услугах системы дошкольного образования, увеличение показателей охвата детей услугами дошкольного образования;

-повышение качества дошкольного образования, укрепление здоровья детей, улучшение условий их содержания в детских садах и подготовки к обучению к школе;

-улучшение качественного состава кадров ДОУ;

-повышение социально-экономической эффективности функционирования системы дошкольного образования.

- обеспечить качественные условия обучения;

- укрепить материально-техническую базу ;

4. Описание ожидаемых конечных результатов реализации Программы:

- улучшение материально-технической базы ;

- сохранение и укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования;

-увеличение мощности сети, контингента воспитанников в системе дошкольного образования;

-повышение качества воспитательно-образовательного процесса;

-повышение профессионального уровня кадров, укрепление материально-технической базы детских садов, снижение доли расходов, непосредственно не связанных с образовательным процессом.

- эффективное внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования.

     5. Финансирование Программы:

5.1.Финансовые средства для реализации целевой Программы формируются на условиях со финансирования регионального и местного бюджетов. Предполагаемый объем финансирования по Программе:

- субсидии из регионального бюджета Республики Алтай на модернизацию системы дошкольного образования (проведение капитальных ремонтов ДОУ, приобретение мебели, оборудования);

- из средств муниципального бюджета Усть-Канского района на модернизацию системы дошкольного образования

5.2. 5.2. Плановый объем финансирования Программы на 2015 год: 82272645 руб.

Фактический объем финансирования Программы на 01.07.2015г-33824140 руб.

  6. Выполнение мероприятий в рамках Программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование направления (блока мероприятий), мероприятия | Краткие сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату |
| Расходы на систему дошкольного образования | 1.Оплата текущего ремонта в ДОУ  2.Оплата заработной платы  3.Оплата коммунальных услуг  4.Оплата питания  5.Оплата капитального ремонта |

     7. Результативность Программы:

     7.1. Сведения о степени выполнения целевых индикаторов и показателей достижения цели(ей) Программы по форме:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора, показателя | Единица измерения | Начальный (базовый) уровень на момент начала реализации программы | Плановое значение | | Фактическое значение | | Примечание  (причины отклонения от плановых значений) |
| к моменту окончания программы | к концу отчетного периода | к моменту окончания программы | к концу отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Количество ДОУ в которых проведен текущий ремонт. | ед. |  | 13 | 13 | 13 | 13 |  |
| 2. | Количество ДОУ в которых приобретены мебель | Ед. |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

**Основные сведения о результатах реализации Программы за 1 полугодие 2015 года**

1. Наименование целевой программы: ВЦП " Комплексные меры профилактики проявлений терроризма и экстремизма на территории МО "Усть - Канский район" на 2014-2017 годы" (далее - Программа).

2. Субъект бюджетного планирования:

- МКУ «По делам ГОЧС и ЕДДС» МО «Усть-Канский район»

- Антитеррористическая комиссия МО «Усть-канский район»;

- ОВД по Усть-Канскому району;

- общественные организации;

- Управление по образованию, спорту и молодежной политике МО «Усть-Канский район»;

- органы местного самоуправления сельских поселений МО «Усть-Канский район».

3. Цель(и) и задачи Программы:

Противодействие терроризму, экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на территории муниципального образования «Усть-Канский район» от террористических и экстремистских актов.

Задача 1:

Искоренение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных концессий

Задача 2:

Обеспечение безопасности объектов и сельских территорий для выявления и пресечения террористических актов.

5.Финансирование Программы:

5.1. Планируемый объем финансирования по Программе составляет 554 546 рублей за счет местного бюджета.

5.2. Плановый объем финансирования Программы на 2015 год: 190644 руб. за счет местного бюджета;

Фактический объем финансирования Программы за 1 полугодие 2015 года: 0 руб. за счет местного бюджета.

6. Выполнение мероприятий в рамках Программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование направления (блока мероприятий), мероприятия | Краткие сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату |
|  |  |

**Основные сведения о результатах реализации Программы за 1 полугодие 2015 года**

1. Наименование Программы: Ведомственная целевая программа ««Развитие и модернизация инфраструктуры по хранению и утилизации ТБО и ЖБО в МО «Усть-Канский район»» (2014-2018 годы).

   2. Субъект бюджетного планирования:

- Администрация МО «Усть-Канский район»;

- Администрация сельских поселений Усть-Канского района.

3. Цель(и) Программы:. Защита окружающей среды и населения от негативного воздействия отходов производства и потребления, улучшение экологического состояния территории Усть-Канского района.

Задачи Программы:

1. Обеспечение экологической безопасности;

2) Организация мероприятий в сфере обращения с отходами;

4. Описание ожидаемых конечных результатов реализации Программы:

Повышение обеспеченности населения контейнерами для сбора бытовых отходов, мусора, шт./100 чел.до 0,951;

- соответствие санитарным правилам полигонов ТБО в населенных пунктах – 60%.

- снижение объемов ежегодно образуемых отходов производства и потребления 1-3 классов опасности до 22 тыс.тонн

5.Финансирование Программы

5.1. Предполагаемый объем финансирования по Программе составляет 1 млн. рублей, в том числе:

За счет средств республиканского бюджета Республики Алтай – 0 рублей;

За счет планируемых средств местных бюджетов (по согласованию) – 1 млн. рублей

  5.2. Плановый объем финансирования на 2015 год из местного бюджета: 959065 руб.

Фактический объем финансирования за 1 полугодие 2015 года из местного бюджета: 532350 руб.

6. Выполнение мероприятий в рамках Программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование направления (блока мероприятий), мероприятия | Краткие сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату |
| - проектирование полигонов ТБО  - строительство полигонов ТБО  - проектирование полигонов ЖБО  - ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок  -приобретение контейнеров для сбора ТБО  - строительство контейнерных площадок  - экологическое просвещение населения по обращению с отходами.  -ежеквартальный отчет от глав сельских поселений о проделанной работе. | Проект расчетной и окончательной санитарно-защитной зон (СЗЗ)  Проект ПНООЛР (проект нормативов образования и лимитов на их размещение)  Паспорта на опасные отходы  Договор за сбор и утилизацию опасного отхода I класса с соответствующей организацией  Сдача ртутьсодержащих ламп в утилизирующую организацию для дальнейшей утилизации  Приобретение мягкого инвентаря для акций санитарной очистки  Работы по обустройству полигона ТБО в ур. «Кондой-Кобы»  Земляные работы по сдвиганию ТБО на карту полигона |

7. Результативность Программы:

    7.1. Сведения о степени выполнения целевых индикаторов и показателей достижения цели(ей) Программы по форме:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора, показателя | Единица измерения | Начальный (базовый) уровень на момент начала реализации программы | Плановое значение | | Фактическое значение | | Примечание  (причины отклонения от плановых значений) |
| к моменту окончания программы | к концу отчетного периода | к моменту окончания программы | к концу отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | - соответствие санитарным правилам полигонов ТБО в населенных пунктах – 60%.  - снижение объемов ежегодно образуемых отходов производства и потребления 1-3 классов опасности | Шт. |  | 1 |  | 1 |  |  |

**Основные сведения о результатах реализации Программы за 1 полугодие 2015 года**

     1. Наименование целевой программы-«Развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Усть-Канский район» на 2014 -2016 годы» (далее - Программа).

     2. Субъект бюджетного планирования – **Отдел экономического развития администрации МО «Усть-Канский район»**  исполнитель Программы.

     3. Цель(и) и задачи Программы. Цель- Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании

Задачи программы:

- Обеспечение реализации финансовых форм государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

- Создание и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

- Повышение уровня информационной доступности субъектов малого и среднего предпринимательства.

4. Описание ожидаемых конечных результатов реализации Программы.

К концу реализации программы будут достигнуты следующие результаты:

- Число субъектов малого предпринимательства на 10 тыс. человек населения в 2014 году-514,9 ед., в 2013 году-548,53 ед.

- Доля СМСП получивших государственную и муниципальную поддержку от общего количества СМСП увеличится до 28%.

     5. Финансирование Программы:

5.1. Данные о плановых и фактических объемах финансирования Программы с начала её реализации, накопительным итогом на отчетную дату, с разбивкой по источникам.Объём финансирования программы за счет всех источников финансирования составит 7692,5 тыс. руб., в т.ч. за счет средств:

республиканского бюджета составит 7000 тыс. рублей на весь срок её реализации, в том числе:

2014 год- 1500 тыс. рублей

2015 год - 2750 тыс. рублей;

2016 год - 2750 тыс. рублей;

счёт средств местных бюджетов составит 692,5тыс. рублей на весь срок её реализации, в том числе:

2014 год- 131,5 тыс. рублей;

2015 год - 300 тыс. рублей;

2016 год - 261 тыс. рублей;

Данные об объемах средств внебюджетных источников указываются только в случае, если они предусмотрены Программой.

При неосвоении, предусмотренных на её реализацию средств, указываются причины неосвоения.

  5.2. Те же сведения, что и в пункте 5.1, за отчетный год.

     7. Результативность Программы:

     7.1. Сведения о степени выполнения целевых индикаторов и показателей достижения цели(ей) Программы по форме:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора, показателя | Единица измерения | Начальный (базовый) уровень на момент начала реализации программы | Плановое значение | | Фактическое значение | | Примечание  (причины отклонения от плановых значений) |
| к моменту окончания программы | к концу отчетного периода | к моменту окончания программы | к концу отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Количество СМСП в расчете на 1 тыс.чел. | Единиц на  10 тыс. человек населения | 57 | 60 | 61 | 57 | 58 |  |
|  | Доля СМСП, получивших государственную и муниципальную поддержку от общего количества СМСП | % | 22,3 | 23,3 | 24 | 22,3 | 223 |  |
|  | Доля СМСП, получивших господдержку через инфраструктуру поддержки предпринимательства от общего количества СМСП получивших господдержку | единиц | 50 | 58 | 65 | 30 | 45 |  |

Приложение

(публикуется в газете «Голос времени» и размещается на официальном сайте Администрации МО «Усть-Канский район»)

**Изменения которые вносятся в ведомственную целевую программу «Развитие малого предпринимательства в МО «Усть-Канский район» на 2017-2019 годы».**

     1. Наименование целевой программы-«Развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Усть-Канский район» на 2017 -2019 годы» (далее - Программа).

     2. Субъект бюджетного планирования – **Отдел экономического развития администрации МО «Усть-Канский район»**  исполнитель Программы.

     3. Цель(и) и задачи Программы. Цель- Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании

Задачи программы:

- Обеспечение реализации финансовых форм государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

- Создание и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

- Повышение уровня информационной доступности субъектов малого и среднего предпринимательства.

4. Описание ожидаемых конечных результатов реализации Программы.

К концу реализации программы будут достигнуты следующие результаты:

- Число субъектов малого предпринимательства на 1тыс человек населения увеличится до 64 ед.

- Доля СМСП получивших государственную и муниципальную поддержку от общего количества СМСП увеличится до 28%.

-Доля СМСП, получивших господдержку через инфраструктуру поддержки предпринимательства от общего количества СМСП получивших господдержку возрастет до 68%

     5. Финансирование Программы:

5.1. Данные о плановых и фактических объемах финансирования Программы с начала её реализации, накопительным итогом на отчетную дату, с разбивкой по источникам.Объём финансирования программы за счет всех источников финансирования составит 7743,2 тыс. руб., в т.ч. за счет средств:

республиканского бюджета составит 7000 тыс. рублей на весь срок её реализации, в том числе:

2017 год- 2000 тыс. рублей

2018 год - 2500 тыс. рублей;

2019 год - 2500 тыс. рублей;

счёт средств местных бюджетов составит 743,2тыс. рублей на весь срок её реализации, в том числе:

2017год- 243,3 тыс. рублей;

2018 год - 250 тыс. рублей;

2019 год - 250 тыс. рублей;

Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы функционирования.

К концу реализации программы будут достигнуты следующие результаты:

-Количество СМСП в расчете на 1 тыс. чел. Увеличится до 64 ед.

-Доля СМСП получивших государственную и муниципальную поддержку от общего количества СМСП увеличится до 28 %.

-Доля СМСП, получивших господдержку через инфраструктуру поддержки предпринимательства от общего количества СМСП получивших господдержку возрастет до 68 %.

Снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления